« утверждаю»

директор  школы _______________

от ________________________

Дорожная   карта

по  повышению  качества  образования

МБОУ  «  Куркинская  ООШ».

на  2021 – 2022 уч. год.

Планируемые    результаты   на 2021-2022 уч.год.

| предмет | 2020-2021 уч. год. |  | 1-е полуг. 2021г. |  | 2-е полуг. 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактический |  | планируемый |  | планируемый |  |
|  | % кач. | Ср.б. | % кач. | Ср.б. | % кач. | Ср.б. |
| Русский яз. | 34 | 3,2 | 37 | 3.5 | 39 | 3.8 |
| литература | 33 | З,3 | 36 | 3.5 | 38 | 3.8 |
| Родной яз. | 36 | 3,25 | 40 | 3.8 | 40 | 4.0 |
| литература | 33 | 3,3 | 38 | 3.8 | 40 | 4.0 |
| математика | 35 | 3,38 | 39 | 3.7 | 40 | 3.8 |
| геометрия | 33 | 3,25 | 39 | 3.6 | 40 | 3.8 |
| история | 34,6 | 3,2 | 38 | 3.6 | 42 | 3.9 |
| обществознание | 36 | 3,1 | 38 | 3.5 | 39 | 3.8 |
| физика | 33 | 3,2 | 38 | 3.6 | 40 | 3.7 |
| география | 32 | 3,1 | 37 | 3.7 | 40 | 3.8 |
| информатика | 33 | 3,28 | 40 | 3.6 | 42 | 4.0 |
| химия | 32 | 3,0 | 36 | 3.5 | 38 | 3.8 |
| биология | 34.6 | 3,0 | 37 | 3.6 | 39 | 3.7 |
| КТНД | 34.2 | 3.2 | 40 | 3.8 | 40 | 4.0 |
| Нач. классы |  |  |  |  |  |  |
| Окр. Мир. | 37.5 | 3.3 | 39 | 3.8 | 40 | 4.2 |
| технология | 34.3 | 3.2 | 40 | 4.0 | 42 | 4.0 |
| математика | 34.4 | 3.2 | 39 | 3.8 | 40 | 3.9 |
| Русск. чтение | 33.5 | 3.0 | 38.0 | 3.7 | 40 | 3.9 |
| Родной яз | 34.2 | 3.1 | 40.0 | 4.0 | 43. | 4.2 |
| Итого по |  |  |  |  |  |  |
| школе | 37.7.0 | 3.5 | 38.5 | 3.7 | 40.3 | 3.9 |

План  мероприятий ( дорожная  карта)  по  повышению  качества  образовательной  деятельности.

- Работа  с  учащимися.

- Работа с педагогическими  кадрами.

- Работа  с  родителями.

| № | мероприятия | Ожидаемый результат и документ | Сроки исполнения |  | Ответственный. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по плану | Фактич. |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы ( РГ ). | Приказ о создании рабочей группы. | до 01.09.21г. |  | директор |  |
| 2 | Заседание РГ | Утвердить план работы | до 01.09.21г. |  | директор |  |
| 3 | Создать условие для повышения качества образования в школе. | Самооценка ОУ. |  |  | директор |  |
| 4 | Провести анализ результатов итоговой аттестации 9кл. | Составить справку по школе. | до 01.10.21г. |  | директор |  |
| 5 | Создать информационный банк по теме: « Мониторинг качества образовании в школе» |  | В течении года. |  | директор |  |
| 6 | Внутри школьный контроль учебно-воспитательного процесса. |  | В течение года. |  | директор |  |
| 7 | Проведение родительских собраний с участием учащихся. | Составить график собраний | Сентябрь 2021 г. |  | Директор. |  |
| 8 | Проведения входного контроля знаний учащихся. | Составить график | Сентябрь 2021г. |  | директор |  |
| 9 | Провести внутри школьные олимпиады. | Составить график по школе. | Сентябрь- Октябрь. 2021 г. |  | директор |  |
| 10 | Проведение промежуточного контроля знаний учащихся. |  | В течение года. |  | директор |  |
| 11 | Подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА. |  | до 01.05.22 |  | Учителя предметники. |  |
| 12 | Создание групп «взаимопомощи среди старшеклассников для помощи слабоуспевающим. |  | В течении года |  | директор |  |
| 13 | Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. |  | В течении года. |  | директор |  |
| 14 | Провести педагогические заседание | График по плану. | В течении года |  | Директор. |  |
| 15 | Провести общешк. родительские собрании по итогам каждой четверти. | График по плану. протокол. |  |  | Директор. |  |
| 16 | Провести директорские контрольные работы. За 1 и 2 полугодии. | Составить график. | Конец каждой полугодии. |  | директор |  |
| 17 | Посещений учителями курсов повышения квалификации и семинаров по повышению качества обученности. | По графику | В течении года |  | Директор. |  |
| 18 | Итог учебно воспитательной работы за 2021-22 уч.год. |  | 30.05.22г. |  | директор |  |
| 19 | План мероприятий по противопожарной безопасности в школе. | Инструктаж 2 раза в год. |  |  | Ответств. по противоп. безоп. |  |

Директор  школы     ________________  А.М.Саидов.